## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
|  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๒๕,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวากลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
4 | ปรับปรุงถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโนนเสียว หมู่ที่ ๔ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐ | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอทำสัญญาจ้าง | รอดำเนินการ
-๒-
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
|  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
5 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๖ | ขนาดความยาม ๑๓๖.๖๐ ม. บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยเพ็ก หมู่ที่ ๗ | ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
7 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๘ | ขนาดความยาว ๑๓๖.๖๐ ม. บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
8 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ ๙ | ขนาดความยาว ๑๓๖.๖๐ ม. บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐ | ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ | ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มโฮง หมู่ที่ ๑๑ | ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
-๓-
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
|  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ | ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี หมู่ที่ ๑๓ | ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ | ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
14 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๕ | ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
-๔-
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
|  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
15 | ปรับปรุงถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ ๑๖ | ขนาด กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๙๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐ | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอทำสัญญาจ้าง | รอดำเนินการ
16 | ปรับปรุงถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหินปูน หมู่ที่ ๑๗ | ขนาด กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕.๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอทำสัญญาจ้าง | รอดำเนินการ
17 | ปรับปรุงถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโนนเสียว หมู่ที่ ๑๘ | ขนาด กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอทำสัญญาจ้าง | รอดำเนินการ
18 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี หมู่ที่ ๑๙ | ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
-๕-
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
|  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
19 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยเพ็ก หมู่ที่ ๒๐ | ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด) | ๒๑๐,๐๐๐ | ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
20 | ปรับปรุงถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ ๒๑ | ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอทำสัญญาจ้าง | รอดำเนินการ
21 | โครงการปรับปรุงรั้วภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก) | ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๘๐,๐๐๐ | ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
22 | โครงการปรับปรุงรั้วภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี) | ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๘๐,๐๐๐ | ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
23 | โครงการปรับปรุง/ต่อเติมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวาใหญ่) | ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
24 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.เขวาใหญ่ | ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ
25 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารประชุม อบต.เขวาใหญ่ | ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๖ ม.ค.๖๘ - ๑๖ พ.ค.๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
26 | โครงการปรับปรุงต่อเติมกองช่าง | ตามแบบ อบต.เขวาใหญ่กำหนด | ๗๐,๐๐๐ | ๒๙ ม.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ค.๖๘ | เบิกจ่ายเงิน วันที่ ๓ มี.ค.๖๘ | 70000